## Лист1
Проверка функционала формирования полиса |  | Описание | Проверка функционала блока формирования полиса (от создания нового до аннулирования)
Дата начала версии | 2022-03-18 | Цели | 1) Выполнить полное покрытие функционала описанного в техническом задании тест-кейсами; 2) Выполнены 100% от всех кейсов
Дата отгрузки версии | 2022-03-22
|  | Критерии качества | 1) Выполнены как минимум 80% тест-кейсов от общего числа; 2) Выполнен как минимум 1 тест-кейс на 1 пункт из требований к программному продукту
Is Scope
1 Smoke testing |  | Начало тестирования | Environments (среда)
2 Системное тестирование |  | 1 С момента загрузки готового билда на тестовый стенд | 1 Windows 7, 10, 11; 2 Тестирование полностью ручное;
3 Тестирование переходов и состояний полиса |  | Завершение тестирования
4 Тестирование функционала доступного на каждом из состояний полиса |  | 1 Все тест-кейсы пройдены | Timescales (Сроки) | Дней
|  | 2 Все критические баги пофикшены | Smoke testing | 2
Out of Scope |  | Риски | Системное тестирование | 5
Нефукциональное тестирование |  | Нехватка для покрытия всего функционала | Тестирование переходов и состояний полиса | 3
|  |  | Тестирование функционала доступного на каждом из состояний полиса | 4